## Hoja1 (hidden)
| 2021-10-01 | [18 empty] | 2021-11-01 | [29 empty] | 2021-12-01 | [30 empty] | 2021-01-01
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
COMPRECION DE SISTEMAS INTELIGENTES
INVESTIGACION PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NPL
INVESTIGACION DE LOS SERVICES COGNITIVES
CURSOS DE SERVICES CONGNITIVES
INICIO DE DOCUMENTACION DE TESIS (Ernesto Niño)
CREACION DEL CHAT BOT EN DISCORT
CREACION DE LA CUENTA DE GITHUB
CREACION DE LA CUENTA DE GLITCH
DAR VIDA AL CHATBOT
ENTRENAMIENTO DEL BOT(INTRODUCION DE FRASES )
Planteamiento del Problema (Alejandro Axel)
Obejtivos del Capitulo 1 (Alejandro Axel)
Justificacion (saul Arroniz)
Alcance (Oscar Gonzalez)
Limitaciones (Ernesto Niño)
Revision del Capitulo con el asesor
Captulo 2. Fundamento Teórico (Ernesto)
Antecedentes del problema (Ernesto Niño)
Definición de términos básicos (Ernesto Niño)
Definición operacional (Ernesto Niño)
Estudio de Mercado (Ernesto Niño)
Viabilidad (Axel)
Factibilidad (Saul)
Impactos (Oscar)
Capitulo 3 Metodología de Desarrollo (Ernesto Niño)
Fases de planeación (Metodología)
Gráfica de Gantt
Levantamiento de Requerimientos
Descripción del Proceso de Negocio
Historias de Usuario (Requerimientos Funcionales)
Requerimientos No Funcionales
Requerimientos del Sistema
Estudio de Usabilidad
Diagrama de Procesos General
Diagrama de Casos de Uso General
Especificación de Casos de Uso
Diagrama de Clases
Diagrama de Secuencia
Diagrama de Entidad Relación
Diagrama de Actividades
Diagrama Relacional
Sitemap
Wilframes

## DIAGRAMA ACTUALIZADO
DIAGRAMA DE GANTT
PROYECTO "CHAT BOT"
[5 empty] | 13 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | [6 empty] | 2022-06-02 | [6 empty] | 2022-06-09 | [6 empty] | 2022-06-16 | [6 empty] | 2022-06-23 | [6 empty] | 2022-06-30 | [6 empty] | 2022-07-07 | [6 empty] | 2022-07-14 | [6 empty] | 2022-07-21 | [6 empty] | 2022-07-28 | [6 empty] | 2022-08-04 | [6 empty] | 2022-08-11 | [6 empty] | 2022-08-18 | [6 empty] | 2022-08-25 | [6 empty] | 2022-09-01 | [6 empty] | 2022-09-08 | [6 empty] | 2022-09-15 | [6 empty] | 2022-09-22 | [6 empty] | 2022-09-29 | [6 empty] | 2022-10-06 | [6 empty] | 2022-10-13 | [6 empty] | 2022-10-20 | [6 empty] | 2022-10-27 | [6 empty] | 2022-11-03 | [6 empty] | 2022-11-10 | [6 empty] | 2022-11-17 | [6 empty] | 2022-11-24 | [6 empty] | 2022-12-01 | [6 empty] | 2022-12-08 | [6 empty] | 2022-12-15 | [6 empty] | 2022-12-22 | [6 empty] | 2022-12-29 | [6 empty] | 2023-01-05 | [6 empty] | 2023-01-12 | [6 empty] | 2023-01-19 | [6 empty] | 2023-01-26 | [6 empty] | 2023-02-02 | [6 empty] | 2023-02-09 | [6 empty] | 2023-02-16 | [6 empty] | 2023-02-23 | [6 empty] | 2023-03-02 | [6 empty] | 2023-03-09 | [6 empty] | 2023-03-16 | [6 empty] | 2023-03-23 | [6 empty] | 2023-03-30 | [6 empty] | 2023-04-06 | [6 empty] | 2023-04-13
|  |  |  | INICIO DEL PROYECTO | 2022-05-13 | time axis 2022-05-26 to 2023-04-19
TIPO |  | TAREA | RESPONSABLE | PROGRESO | INICIO | FIN | time axis 2022-05-26 to 2023-04-19
F | 2 | FASE 1 - INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
T | 1 | TAREA 1.0 - COMPRENSIÓN DE SISTEMAS INTELIGENTES | TODO EL EQUIPO | 100% | 2022-05-13 | 2022-05-15
T | 1 | TAREA 1.1 - INVESTIGACIÓN PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NPL | TODO EL EQUIPO | 100% | 2022-05-16 | 2022-05-17
T | 1 | TAREA 1.2 - INVESTIGACIÓN DE LOS SERVICES COGNITIVES | TODO EL EQUIPO | 100% | 2022-05-18 | 2022-05-19
T | 1 | TAREA 1.3 - CURSOS DE SERVICES CONGNITIVES | TODO EL EQUIPO | 100% | 2022-05-20 | 2022-05-24
F | 2 | FASE 2 - CONOCIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO Y CREACIÓN DEL CHAT BOT
T | 1 | TAREA 2.0 - CREACIÓN DEL CHAT BOT EN DISCORD, WHATSAPP Y FACEBOOK MESSEGER. | TODO EL EQUIPO | 100% | 2022-05-15 | 2022-05-15
T | 1 | TAREA 2.1 - CREACIÓN DE LA CUENTA DE GITHUB | TODO EL EQUIPO | 100% | 2022-05-15 | 2022-05-15
T | 1 | TAREA 2.2 - CREACIÓN DE LA CUENTA DE GLITCH | TODO EL EQUIPO | 100% | 2022-05-15 | 2022-05-15
T | 1 | TAREA 2.3 - ACTIVACIÓN DEL CHAT BOT | TODO EL EQUIPO | 100% | 2022-05-15 | 2022-05-15
T | 1 | TAREA 2.4 - ENTRENAMIENTO DEL BOT (INTRODUCION DE FRASES) | TODO EL EQUIPO | 100% | 2022-05-15 | 2022-05-15
F | 2 | FASE 3 - TESIS CAP. 1
T | 0 | TAREA 3.0 - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA | AXEL | 0% | 2022-05-16 | 2022-05-18
T | 0 | TAREA 3.1 - OBJETIVOS | AXEL | 0% | 2022-05-19 | 2022-05-21
T | 0 | TAREA 3.2 - JUSTIFICACIÓN | AXEL | 0% | 2022-05-22 | 2022-05-25
T | 0 | TAREA 3.3 - ALCANCE | OSCAR | 0% | 2022-05-26 | 2022-05-27
T | 0 | TAREA 3.4 - LIMITACIONES | OSCAR | 0% | 2022-05-28 | 2022-05-30
T | 0 | TAREA 3.5 - REVISIÓN AVANCES | PROF. GERARDO. PROF. GUADALUPE | 0% | 2022-05-31 | 2022-06-03
F | 2 | FASE 4 - TESIS CAP. 2
T | 0 | TAREA 4.0 - FUNDAMENTO TEÓRICO | ERNESTO | 0% | 2022-06-04 | 2022-06-07
T | 0 | TAREA 4.1 - VIABILIDAD | ERNESTO | 0% | 2022-06-08 | 2022-06-10
T | 0 | TAREA 4.2 - FACTIBILIDAD | OSCAR | 0% | 2022-06-11 | 2022-06-13
T | 0 | TAREA 4.3 - IMPACTOS | OSCAR | 0% | 2022-06-14 | 2022-06-16
F | 2 | FASE 5 - TESIS CAP. 3
T | 0 | TAREA 5.0 - FASES DE PLANEACIÓN (METODOLOGÍA) | TODO EL EQUIPO | 0% | 2022-06-17 | 2022-06-19
T | 0.15 | TAREA 5.1 - GRAFICA DE GANT | TODO EL EQUIPO | 15% | 2022-05-13 | 2022-08-01
F | 2 | FASE DE ANALISIS
T | 1 | TAREA 5.2 - LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS | ERNESTO | 100% | 2022-06-23 | 2022-06-25
T | 0 | TAREA 5.3 - DESCRIPCION DEL PROCESO DE NEGOCIOS | ERNESTO | 0% | 2022-06-27 | 2022-06-29
T | 0 | TAREA 5.4 - HISTORIAL DE USUARIO | ERNESTO | 0% | 2022-06-30 | 2022-07-02
T | 1 | TAREA 5.5 - REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES | OSCAR | 100% | 2022-07-03 | 2022-07-05
T | 0 | TAREA 5.6 - REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA | ERNESTO | 0% | 2022-07-06 | 2022-07-08
T | 0 | TAREA 5.7 - ESTUDIO DE LA USABILIDAD | AXEL | 0% | 2022-07-09 | 2022-07-11
F | 2 | FASE DE DISEÑO
T | 1 | TAREA 5.8 - DIAGRAMA DE PROCESOS GENERALES | AXEL | 100% | 2022-07-12 | 2022-07-15
T | 1 | TAREA 5.9 - DIAGRAMA DE CASOS DE USO GENERAL | AXEL | 100% | 2022-07-16 | 2022-07-18
T | % | TAREA 5.10 - ESPECIFICACION DE CASOS DE USUARIO | KEVIN | % | 2022-07-20 | 2022-07-22
T | 0 | TAREA 5.11 - DIAGRAMA DE CLASES | KEVIN | 0% | 2022-07-25 | 2022-07-27
T | 1 | TAREA 5.12 - DIAGRAMA DE SECUENCIAS | OSCAR | 100% | 2022-07-28 | 2022-07-30
T | 1 | TAREA 5.13 - DIAGRAMA DE ACTIVIDADES | OSCAR | 100% | 2022-07-31 | 2022-08-02
T | 0 | TAREA 5.14 - DIAGRAMA ENTIDAD RELACION | SAUL | 0% | 2022-08-05 | 2022-08-07
T | 0 | TAREA 5.15 - DIAGRAMA RELACIONAL | KEVIN | 0% | 2022-08-08 | 2022-08-10
T | 0 | TAREA 5.16 - SITEMAP | SAUL | 0% | 2022-08-11 | 2022-08-13
T | 0 | TAREA 5.17 - WILFRAMES | ERNESTO | 0% | 2022-08-14 | 2022-08-15
T | 0 | TAREA 5.18 - LOOK AND FEEL | ERNESTO | 0% | 2022-08-17 | 2022-08-19
F | 2 | FASE DE CODIFICACION
T | 0 | TAREA 5.19 - MÓDULOS DE PROGRAMACIÓN | TODO EL EQUIPO | 0% | 2022-05-17 | 2022-05-30
F | 2 | FASE DE PRUEBAS
T | 0 | TAREA 5.20 - PRUEBAS DEL SISTEMA | TODO EL EQUIPO | 0% | 2022-06-01 | 2022-06-08
T | 0 | TAREA 5.21 - PRUEBAS DE SEGURIDAD | TODO EL EQUIPO | 0% | 2022-06-08 | 2022-06-11
T | 0 | TAREA 5.22 - PRUEBAS UNITARIAS | TODO EL EQUIPO | 0% | 2022-06-12 | 2022-06-17
T | 0 | TAREA 5.23 - PRUEBAS DE INTEGRIDAD | TODO EL EQUIPO | 0% | 2022-06-18 | 2022-06-25
F | 2 | FASE 6 - TESIS CAP. 4
T | 0 | TAREA 6.0 - CONCLUSIONES | TODO EL EQUIPO | 0% | 2022-08-31 | 2022-08-31
T | 0 | TAREA 6.1 - GLOSARIO DE TÉRMINOS | TODO EL EQUIPO | 0% | 2022-08-31 | 2022-08-31
T | 0 | TAREA 6.2 - REFERENCIAS | TODO EL EQUIPO | 0% | 2022-08-31 | 2022-08-31
T | 0 | TAREA 6.3 - ANEXOS | TODO EL EQUIPO | 0% | 2022-07-05 | 2022-07-15
T | 0 | TAREA 6.4 - MANUAL TÉCNICO | TODO EL EQUIPO | 0% | 2022-07-05 | 2022-07-15
T | 0 | TAREA 6.5 - MANUAL DE USUARIO | TODO EL EQUIPO | 0% | 2022-07-05 | 2022-07-15
T | 0 | TAREA 6.6 - CODIFICACIÓN DEL PROGRAMA Y BD | TODO EL EQUIPO | 0% | 2022-07-05 | 2022-07-15